****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

Ананьїв

07 липня 2023 року № 874-VІІІ

**Про затвердження звіту про виконання міської цільової Програми на 2022–2025 роки «Розвиток цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» за 2022 рік**

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки, враховуючи рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від 06 липня 2023 року №205 «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження звіту про виконання міської цільової Програми на 2022–2025 роки «Розвиток цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» за 2022 рік», висновки та рекомендацій постійної комісії Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Ананьївська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання міської цільової Програми на 2022–2025 роки «Розвиток цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» за 2022 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**Виконуюча обов’язки**

**Ананьївського міського голови Оксана ГЛУЩЕНКО**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення Ананьївської

міської ради

від 07 липня 2023 року

№ 874-VІІІ

**Звіт**

**про виконання міської цільової Програми на 2022-2025 роки «Розвиток цивільного захисту,**

**техногенної та пожежної безпеки» за 2022 рік**

На виконання рішення Ананьївської міської ради від 04 березня 2022 року №592-VIII «Про затвердження міської цільової Програми «Розвиток цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» (зі змінами) було здійснено:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва напрямку діяльності | | Перелік заходів Програми | Відповідальні виконавці | Передбачено в місцевому бюджеті грн.. | | Виконано | | | | Залишок грн.. |
| Найменування  (види робіт/придбання) | | Кількість | Сума грн.. |
|  | Забезпечення утримання фонду захисних споруд цивільного захисту в готовності до використання за призначенням | | Ремонт захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту  Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури  Ананьївської міської ради |  | | Ремонт підвального приміщення найпростішого укриття за адресою: вул. Гімназійна, 36 м. Ананьїв | | - | 548500,00 |  |
| Ремонт підвального приміщення найпростішого укриття за адресою: вул. Ніщинського, 15 м. Ананьїв | | - | 646500,00 |
| Ремонт підвального приміщення найпростішого укриття за адресою: вул.. Героїв України, м. Ананьїв | | - | 767000,00 |
| Придбання обладнання для облаштування захисних споруд цивільного захисту | Ананьївська міська рада | Біотуалет в найпростіше укриття, за адресою: вул.. Зарічна, 134 с. Гандрабури, шт. | | 1 | 25000,00 |
|  | Для забезпечення діяльності, функціонування , боєздатності 10 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області 3 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України  та належного реагування на надзвичайні ситуації та події, гасіння пожеж | | Закупівля:  - паливно - мастильних матеріалів; | 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеської області  Фінансове управління Ананьївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів), | ПММ, л. | | 1140 | 60000,00 |
|  | |  |  |  |
|  | Забезпечення безперебійної роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності та забезпечення життєдіяльності населення в умовах припинення електро-та газопостачання | | Придбання резервних джерел електроживлення | Ананьївська міська рада  Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури  Ананьївської міської ради  Відділ освіти, молоді та спорту Ананьївської міської ради  Відділ культури та туризму Ананьївської міської ради  Відділ охорони здоров’я та соціальної політики Ананьївської міської ради |  | | Генератору в КУ «Ананьївський центральний Будинок культури Ананьївської міської ради», шт. | | 1 | 60000,00 |
| Генератору в КУ «Ананьївська музична школа імені Петра Івановича Ніщинського Ананьївської міської ради», шт. | | 1 | 28500,00 |
| Генераторів в КНП «Ананьївський центр медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради», шт. | | 3 | 90000,00 |
| Генераторів в КП «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради», шт. | | 2 | 678500,00 |
| Генераторів в КУ «Ананьївський ліцей № 2 Ананьївської міської ради», шт. | | 4 | 158400,00 |
| Генератору в КУ «Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської міської ради», шт. | | 1 | 30000,00 |
| Генератору в КУ «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури та спорту Ананьївської міської ради», шт. | | 1 | 99000,00 |
| Генераторів в Старостинські округи Ананьївської міської територіальної громади, шт. | | 6 | 200000,00 |  |
| Генераторів до Ананьївської міської ради, шт | | 5 | 1475000,00 |
| Закупівля паливно-мастильних матеріалів, фільтрів | Ананьївська міська рада  Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури  Ананьївської міської ради  Відділ освіти, молоді та спорту Ананьївської міської ради  Відділ культури та туризму Ананьївської міської ради  Відділ охорони здоров’я та соціальної політики Ананьївської міської ради | Бензин А-95 та олива моторна в КУ «Ананьївська музична школа імені Петра Івановича Ніщинського Ананьївської міської ради», л. | | -  - | 13000,00 |
| Бензин А-95 в КУ «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради», л. | | - | 25600,00 |
| Бензин А-95 та олива моторна в КНП «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради», л. | | - | 162000,00 |
| Бензин А-95 та олива моторна в КНП «Ананьївський центр медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради», л. | | - | 55000,00 |
| Бензин А 95 та олива моторна в КУ «Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської міської ради», л. | | - | 13000,00 |
| Бензин А-95 та олива моторна в КУ «Ананьївський ліцей № 2 Ананьївської міської ради», л. | | - | 79183,00 |
|  | Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій | Придбання та обслуговування (в т.ч. ремонт) технічних засобів оповіщення та інформування | | Відділ з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури  Ананьївської міської ради |  | Сирени, шт. | | 11 | | 214000,00 |  |
| Встановлення засобів оповіщення | | - | | 98020,00 |
| Всього | | | | | 5526203,00 | х | | х | | 5526203,00 | 0,00 |