## Шк.автобус
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Ананьївської міської ради від 19 січня 2024 року № 1025-VІІІ
ЗВІТ про виконання міської цільової Програми "Шкільний автобус" за 2021-2023 роки
№ з/п | Перелік напрямків/заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Заплановані обсяги фінансування на період 2021-2023 роки тис.грн. | Вионання
[6 empty] | тис.грн. | % | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | всього |  | %
1. | Безкоштовне перевезення учнів закладів освіти, вихованців закладів дошкільної освіти та педагогічних працівників до місця навчання, роботи та проживання | [6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1.1. | Безкоштовне підвезення учнів закладів освіти району, вихованців закладів дошкільної освіти, педагогічних працівників до місця навчання та проживання, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, запчастинами, техоглядом, техобслуговуванням, страхуванням автобусів | 2021-2023 роки | Відділ освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради | місцевий бюджет | 6220.67 | 4863.592 | 78.1844 | 1916.71 | 1798.816 | 2013.79 | 1022.854 | 2290.17 | 2041.922 | 6220.67 | 4863.592 | 78.1844
1.2 | Підвезення учнів закладів освіти до місця проведення зовнішнього незалежного оцінювання, предметних олімпіад, МАН | 2021-2023 роки | Відділ освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради | місцевий бюджет | 63.45 | 20.45 | 32.2301 | 20.45 | 20.45 | 21 | 0 | 22 | 0 | 63.45 | 20.45 | 32.2301
| Забезпечення статистичної звітності громадської організації ФК «Мрія» |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Підвезення учнів та вчителів закладів освіти на предметні олімпіади, спортивні змагання | 2021-2023 роки | Відділ освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради | місцевий бюджет | 96.28 | 31.28 | 32.4886 | 31.28 | 31.28 | 32 | 0 | 33 | 0 | 96.28 | 31.28 | 32.4886
1.4 | Придбання шкільних автобусів | 2021-2023 роки | Відділ освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради | місцевий бюджет | 13800 | 3249.6 | 23.5478 | 500 | 0 | 600 |  | 12700 | 3249.6 | 13800 | 3249.6 | 23.5478
Разом по напрямку |  | Х | Х | Х | 20180.4 | 8164.922 | 40.46 | 2468.44 | 1850.546 | 2666.79 | 1022.854 | 15045.17 | 5291.522 | 20180.4 | 8164.922 | 40.4597
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!