****

**АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

Ананьїв

\_\_ серпня 2025 року № \_\_\_\_-VІІІ

**Про затвердження Звіту про виконання у І півріччі 2025 року**

**Програми соціально-економічного та культурного розвитку**

**Ананьївської міської територіальної громади на 2025 рік**

Відповідно до статей 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 року № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад», рішення Ананьївської міської ради від 22 січня 2021 року №99-VIII «Про затвердження порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання», враховуючи рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від \_\_\_ серпня 2025 року №\_\_ «Про схвалення проєкту рішення Ананьївської міської ради «Про затвердження Звіту про виконання у І півріччі 2025 року Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ананьївської міської територіальної громади на 2025 рік», висновки та рекомендації постійної комісії Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Ананьївська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. ЗатвердитиЗвіт про виконання у І півріччі 2025 року Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ананьївської міської територіальної громади на 2025 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ананьївської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

**Ананьївський міський голова Юрій ТИЩЕНКО**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення Ананьївської

міської ради

від \_\_\_ серпня 2025 року

№ \_\_\_\_\_\_\_-VІІІ

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ У І ПІВРІЧЧІ 2025 РОКУ**

**ПРОГРАМИ**  **СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО**

 **РОЗВИТКУ АНАНЬЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ**

**ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

**НА 2025 РІК**

**АНАНЬЇВ – 2025 РІК**

Рішенням Ананьївської міської ради від 20 грудня 2024 року №1335-VІІІ була затверджена Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ананьївської міської територіальної громади на 2025 рік.

Для результативного виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку за пропозицією виконавчих органів Ананьївською міською радою були затверджені та діяли в громаді такі цільові програми:

Цільова Програма Ананьївської міської ради «Розвиток малого і середнього підприємництва в Ананьївській міській територіальній громаді» на 2024-2026 роки;

Програма розвитку вторинної медичної допомоги та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» на 2024-2026 роки;

Програма розвитку первинної медичної допомоги та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» на 2024-2026 роки;

Програма Ананьївської міської ради «Культура Ананьївської міської територіальної громади» на 2024-2026 роки;

Програма Ананьївської міської ради «Про організацію суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт» на 2024-2026 роки;

Програма «Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово–комунального господарства Ананьївської міської територіальної громади» на 2024–2026 роки;

Цільова Програма з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2025-2026 роки;

Програма Ананьївської міської ради «Підтримка Комунального підприємства «Ананьївська друкарня Ананьївської міської ради» на 2024-2026 роки;

Програма «Безпечна Ананьївська міська територіальна громада» на 2023-2025 роки;

Програма «Організація призову громадян України на строкову військову службу та забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації» на 2022-2025 роки;

Програма «Забезпечення заходів територіальної оборони на території Ананьївської міської територіальної громади та підтримки Збройних Сил України» на 2024-2026 роки;

Програма на 2022-2025 роки «Розвиток цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки»;

Програма Ананьївської міської ради на 2021-2025 року «Створення і використання матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»;

Програма водного та екологічного оздоровлення водних об’єктів на території Ананьївської міської територіальної громади на 2023-2030 роки;

Програма заліснення малопродуктивних земельних угідь на 2023–2025 роки по Ананьївській міській територіальній громаді;

Програма на 2021-2025 роки «Локалізація та ліквідація амброзії полинолистої на території Ананьївської міської територіальної громади»;

Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Ананьївської міської територіальної громади на 2022-2025 роки;

Програма Ананьївської міської ради на 2021-2025 роки «Питна вода»;

Програма соціального захисту населення Ананьївської міської територіальної громади на 2023-2025 роки;

Програма «Реформування системи шкільного харчування в закладах загальної середньої освіти Ананьївської міської ради на 2024-2026 роки»;

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2026 роки;

Програма «Шкільний автобус на 2024-2026 роки»;

Програма «Утримання об’єктів та майна комунальної власності Ананьївської міської територіальної громади на 2024-2025 роки»;

Програма взаємодії Ананьївської міської ради та Подільської районної державної (військової) адміністрації на 2025 рік;

Програма Ананьївської міської ради на 2025-2027 роки «Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини Ананьївської міської територіальної громади».

Аналіз кількісних та фінансових показників соціально-економічного розвитку Ананьївської міської територіальної громади за І півріччя 2025 року відображений у таблиці.

**Показники соціально-економічного розвитку Ананьївської міської територіальної громади за І півріччя 2025 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування показника | Одиницявиміру | Значення показника у І півріччі 2025 року |
| 1 | **Демографічна ситуація** |  |  |
| 1.1 | Чисельність постійного населення | осіб | 21324 |
| 1.2 | Чисельність постійного населення віком 17 - 59 років | осіб | 13265 |
| 1.3 | Кількість дітей віком до 17 років | осіб | 3349 |
| 1.4 | Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку | осіб | 557 |
| 1.5 | Природний приріст (скорочення) населення | осіб | -115 |
| 1.6 | Внутрішня міграція населення в межах населених пунктів громади | осіб | 43 |
| 2 | **Економічна ефективність** |  |  |
| 2.1 | Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу | грн. | 0 |
|  | у тому числі за рахунок коштів державного бюджету | грн. | 0 |
|  | у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету | грн. | 0 |
|  | у тому числі за рахунок коштів бюджету громади | грн. | 0 |
| 2.2 | Кількість підприємств малого та середнього бізнесу на 1000 осіб наявного населення | одиниць | 42 |
| 2.3 | Кількість кооперативів на 1000 осіб наявного населення | одиниць | 0,1 |
|  | у тому числі: |  |  |
|  | обслуговуючих сільськогосподарських |  | - |
|  | виробничих сільськогосподарських |  | 0,1 |
|  | споживчих |  | - |
| 2.4 | Протяжність побудованих у звітному році доріг місцевого значення з твердим покриттям | км | - |
| 2.5 | Кількість проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території громади у тому числі за рахунок: | одиниць | - |
| коштів державного фонду регіонального розвитку |  | - |
| коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури громади |  | - |
| інших джерел |  | - |
| 2.6 | Обсяг фінансування проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території громади | грн. | - |
| за рахунок державного бюджету |  | - |
| за рахунок місцевого бюджету |  | - |
| за рахунок інших джерел | % | - |
| 3 | **Фінансова самодостатність** |  |  |
| 3.1 | Доходи загального фонду бюджету громади (без трансфертів) на 1 особу | грн. | 2164,7 |
| 3.2 | Капітальні видатки бюджету громади (без трансфертів) на 1 особу | грн. | 122,9 |
| 3.3 | Частка базової дотації в доходах загального фонду бюджету громади (без урахування субвенцій) | % | 16,3 |
| 3.4 | Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків громади (без урахування власних надходжень бюджетних установ) | % | 2,3 |
| 3.5 | Обсяг надходжень до бюджету громади від сплати податку на доходи фізичних осіб на 1 особу | грн. | 1424,0 |
| 3.6 | Обсяг надходжень до бюджету громади від плати за землю на 1 особу | грн. | 395,3 |
| 3.7 | Обсяг надходжень до бюджету громади від сплати єдиного податку на 1 особу | грн. | 1049,7 |
| 3.8 | Обсяг надходжень до бюджету громади від сплати акцизного податку на 1 особу | грн. | 147,2 |
| 3.9 | Обсяг надходжень до бюджету громади від сплати податку на нерухоме майно на 1 особу | грн. | 67,3 |
| 4 | **Якість та доступність публічних послуг** |  |  |
| 4.1 | Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств громади | % | 39,1 |
| 4.2 | Забезпеченість населення лікарями загальної практики - сімейними лікарями | % | 80,0 |
| 4.3 | Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу громади | осіб | 15 |
| 4.4 | Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, у загальній кількості дітей дошкільного віку | % | 100,0 |
| 4.5 | Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи громади | осіб | 15 |
| 4.6 | Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, у загальній кількості учнів, які того потребують | % | 100 |
| 4.7 | Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей шкільного віку | % | 56,0 |
| 5 | **Створення комфортних умов для життя** |  |  |
| 5.1 | Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості домогосподарств громади | % | 43,41 |
| 5.2 | Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водовідведенням, у загальній кількості домогосподарств громади | % | 6,38 |
| 5.3 | Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів), у загальній кількості домогосподарств громади | % | - |
| 5.4 | Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів громади | % | 12,85 |
| 5.5 | Частка населених пунктів, які уклали договори з обслуговуючими організаціями на вивезення твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів громади | % | 12,85 |
| 5.6 | Рівень середньої заробітної плати за І квартал 2025 року (за даними Подільської РДА) складає по громаді: |  | 13123,99 |
|  | в т.ч.: державне управління |  | 16242,4 |
| освіта |  | 13272,4 |
| охорона здоров’я |  | 15304,5 |
| сільське господарство |  | 17876,0 |
| переробна промисловість |  | 7593,6 |
| водопостачання, каналізація, поводження з відходами |  | 9820,8 |
| торгівля |  | 8543,1 |
| транспорт |  | 6717,4 |
|  | інші |  | 6222,2 |

**Податкова та бюджетна діяльність**

Виконання бюджету за доходами по загальному фонду  з урахуванням внесених змін за звітний період з початку 2025 року становить 104,6% при плані 115 318,2 тис. грн. фактично надійшло 120 624,9  тис. грн.,  або на  5 306,8  тис. грн. більше.

Дохідна частина бюджету Ананьївської міської територіальної громади за І півріччя 2025 року по загальному фонду виконана на 108,5% до затвердженого плану (без урахування трансфертів) або на 5303,9 тис.грн. більше запланованого обсягу (план 62 470,7  тис.грн., виконання 67774,6  тис. грн.).

Виконання бюджету по власним надходженням загального фонду в порівнянні до відповідного періоду минулого року  становить 124,2%, що на  13 202,3 тис. грн. більше.

Місцеві податки виконано на 106,6%, при плані 30258,85 тис.грн., фактично надійшло 32248,43 тис.грн., що на 1989,58 тис.грн. більше.

Виконання планових показників дохідної частини бюджету Ананьївської міської територіальної громади по спеціальному фонду з урахуванням внесених змін  за І півріччя 2025 року становить 79,4 %, при плані 8 790,1 тис. грн., фактично надійшло 6 982,3 тис. грн.,  або на  1 807,8 тис. грн. менше. Спеціальний фонд власних надходжень  бюджету за І півріччя 2025 року (без урахування трансфертів) виконано на 146,0 %, при плані  2 066,1 тис. грн., фактично надійшло 3 016,4 тис. грн.,  або на  950,3 тис. грн. більше. Виконання бюджету по власним надходженням спеціального фонду в порівнянні до відповідного періоду минулого року  становить 193,0%, що на 1 453,3 тис. грн. більше.

Виконання бюджету видатками (загальний фонд+спеціальний фонд) за І півріччя 2025 року становить 79,0% при плані 157128,9 тис. грн. фактично виконано 124111,4 тис. грн.,  або на  33017,46 тис. грн. менше, в тому числі: загальний фонд виконаний на 86,7 %, або на 16745,5 тис. грн. менше плану, спеціальний фонд виконаний на 48,1%, або на 16272,0 тис.грн. менше плану.

Видатки на державне управління виконані у сумі 14636,0 тис.грн, або на 84,0 %.

Видатки на освіту виконані у сумі 73147,8,0 тис. грн., або на 89,1 %.

Видатки на охорону здоров’я виконані у сумі 3239,6 тис. грн. або на 84,9%.

Видатки на соціальний захист виконані у сумі 5427,3 тис.грн, або на 87,4 %.

Видатки на культуру виконані у сумі 4341,0 тис. грн, або на 94,6 %.

Видатки на фізичну культуру виконані у сумі 631,9 тис.грн, або на 76,6 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство виконані у сумі 6207,1 тис. грн., або на 72,7%.

Видатки на економічну діяльність (капітальний ремонт об’єктів комунальної власності, ремонт доріг, містобудівна документація) виконано на 925,9 тис. грн., або на 31,3%.

Інша діяльність (заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, включаючи ремонт та облаштуванні укриттів, придбання модульних укриттів, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, заходи територіальної оборони) виконано на 10643,0 тис. грн, або на 51,6%.

Захищені статті видатків профінансовані в повному обсязі відповідно до зареєстрованих зобов’язань. Заборгованість на кінець року по місцевому бюджету відсутня за всіма напрямками видатків.

**ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АНАНЬЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ЯКІ ВИРІШЕНО ПРОТЯГОМ І ПІВРІЧЧЯ 2025 РОКУ**

**Транспортна інфраструктура**

Транспортна система Ананьївської міської територіальної громади є складовою ринкової інфраструктури, яка забезпечує доступність та підвищення якості транспортних пасажирських послуг та послуг зв’язку.

Забезпечено перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування на території Ананьївської міської територіальної громади (Ананьїв АС - Байтали, Ананьїв АС - Кохівка (ч/з Одаї), Ананьїв АС – Точилове (ч/з Гандрабури), Ананьїв АС - Жеребкове, Ананьїв АС – Коханівка, Ананьїв АС – Романівка).

**Промисловість та підприємництво**

Промисловість громади представлена підприємствами харчової промисловості, наданням послуг у сфері житлово-комунального господарства та поліграфічної продукції.

Основними промисловими підприємствами громади є: приватне підприємство «Ананьїв хліб», Комунальне підприємство «Ананьївська друкарня Ананьївської міської ради» та Комунальне підприємство «Ананьїв- водоканал Ананьївської міської ради».

З метою створення належних умов для розвитку малого та середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку громади, пріоритетних галузей економіки, забезпечення стабільного функціонування малого та середнього підприємництва рішенням Ананьївської міської ради від 03 листопада 2023 року №968-VIII була затверджена цільова Програма «Розвиток малого і середнього підприємництва в Ананьївській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки».

Найбільша кількість підприємств малого та середнього підприємництва здійснює діяльність в роздрібній торгівлі, сільському господарстві, промисловості, будівництві.

Станом на 30 червня 2025 року в громаді здійснює господарську діяльність 895 суб’єктів господарювання, з них: юридичних осіб – 126, фізичних осіб – 769.

**Сільське господарство**

Основним ресурсом громади є землі сільськогосподарського призначення. Серед усіх категорій земель громади вони займають найважливіше економічне значення і становлять 64,7 тис.га.

Структура земельного фонду:

Загальна площа громади складає 84,164 тис. га, у тому числі сільськогосподарські угіддя - 64,7 тис. га., в тому числі ріллі - 52,9 тис. га, багаторічні насадження - 1,09 тис.га; сіножаті - 3,6 тис.га; пасовища 6,94 тис. га.

Землі лісогосподарського призначення займають 11,358 тис. га, в тому числі: лісові землі – 10,917 тис. га, чагарники - 0,441тис. га; забудовані землі - 329,6975 га; землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення - 703,4952 га; землі водного фонду - 311,51 га.

Сільське господарство - один з основних секторів економіки громади.

У громаді функціонують більше 40 сільськогосподарських підприємств. В основному вирощуються зернові, зернобобові та технічні культури.

За оперативними даними, по всіх категоріях сільськогосподарських підприємств громади посіяно під урожай 2025 року: озимої пшениці – 8286 га, озимого ячменю – 748 га, ярого ячменю – 560 га, гороху – 662 га, озимого ріпаку – 4251 га, кукурудзи – 2300 га, соняшнику – 7580 га та сої – 15 га. Станом на 30.06.2025 року зібрано 262 га озимого ячменю. Валовий збір склав 781 тону із середньою урожайністю 29,8 ц/г.

Тваринництво – це важлива галузь у загальній структурі сільськогосподарського виробництва громади. Основні його галузі - скотарство, вівчарство, бджільництво. Станом на 01 липня 2025 року чисельність поголів'я тварин у сільськогосподарських підприємствах становить: ВРХ - 723 гол., з них корови м'ясного напрямку продуктивності – 231гол., вівці та кози - 10308 гол., у тому числі вівцематки - 506 гол., свині - 3529 гол., коні - 9 голів.

На території громади активно розвивається такий напрямок як бджолярство, зареєстровано 73 бджоляра (5382 бджолосім’ї).

**Будівництво**

Сектор з питань містобудування та архітектури Ананьївської міської ради створений для забезпечення містобудівної діяльності на території Ананьївської міської територіальної громади.

Основними завданнями у сфері містобудування та архітектури є забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

На порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва сектором проводиться робота з верифікації вулиць/провулків, будівель та споруд в населених пунктах громади, завершено верифікацію всіх вулиць громади, триває верифікація номерів будинків та споруд (завершено м. Ананьїв). Проводиться верифікація будівель та споруд в населених пунктах громади, в електронному кабінеті «Єдиного державного реєстру адрес».

З цією метою керівник сектору зареєстрований на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, в якому здійснює формування відповідної містобудівної документації. Так за І півріччя 2025 року:

- видано 65 наказів щодо присвоєння, зміни, корегування адреси на території Ананьївської міської територіальної громади;

- видано 1 будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

- видано 1 містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

- видано 34 викопіювання 1:2000 з топографо-геодезичної основи;

- видано 9 дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Проведено 7 обстежень житлових та нежитлових будівель, доріг, тротуарів інших об’єктів благоустрою та систем водовідведення та водопостачання.

Проводиться постійна робота щодо підготовки розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Ананьївської міської територіальної громади.

Щоквартально сектор проводить контроль та виконання Плану заходів зі створення безбар’єрного простору на території  Ананьївської міської територіальної громади на 2025 рік структурними підрозділами Ананьївської міської ради.

Щодо актуального стану процесу засудження та заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії на території Ананьївської міської територіальної громади перейменовані об’єкти топоніміки, які були присвячені діячам російської історії та культури.

**МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ**

**Земельні питання**

Відділом земельних відносин та охорони навколишнього середовища Ананьївської міської ради протягом І півріччя 2025 року були підготовлені рішення Ананьївської міської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Укладено нових договорів оренди землі за зазначений період – 64 та розірвано – 13, укладено додаткових угод до існуючих договорів оренди землі – 27.

Проведено 4 виїзних засідання комісії з земельних питань (встановлення меж земельних ділянок, вирішення земельних спорів та ін.) та складено Акти
 обстеження земельних ділянок, надано письмові відповіді, роз’яснення та рекомендації щодо вирішення спірних питань.

Проведено роботу щодо організації та проведення земельних торгів продажу права оренди земельних ділянок, а саме:

- збір необхідних вихідних матеріалів для розміщення 4 лотів (земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) з продажу права оренди строком на 7 років.

Підготовлено до проведення земельних торгів продажу права оренди 4 земельних ділянок в системі Прозорро. Продажі.

Проведено аудит земельних ділянок, які можливо проінвентаризувати для подальшого продажу права оренди на земельних торгах або надати в оренду як невитребувані земельні частки (паї) в системі Feodal.Hromada.

Проведено роботу з надання роз’яснень згідно законодавства про порядок проведення земельних торгів визначених Земельним кодексом України потенційним учасникам земельних торгів.

**Регуляторна політика**

З метою вдосконалення правового регулювання господарських відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання після оприлюднення проектів регуляторних актів для отримання зауважень і пропозицій від зацікавлених осіб, Ананьївською міською радою протягом І півріччя 2025 року було затверджено регуляторний акт: Про встановлення тарифу вартості 1-єї нормо-години на роботи та послуги з інвентаризації нерухомого майна та інші роботи, що виконуються/надаються Комунальним підприємством «Ананьївське міське бюро технічної інвентаризації Ананьївської міської ради».

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року
№ 1160-IV (зі змінами) Ананьївською міською радою виконується рішення від 25.10.2024 року №1227-VIII «Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Ананьївської міської ради на 2025 рік».

**Надання адміністративних послуг**

Усього за І півріччя 2025 року через Центр надання адміністративних послуг надано 8519 адміністративних послуг, за що отримано в міський бюджет близько 735,4 тис. грн.

Центр надання адміністративних послуг Ананьївської міської ради надає послуги у кількості 241 вид послуг.

Продовжується діяльність з надання послуг Державної міграційної служби України щодо організації видачі паспортів громадянина України (ID картки) та паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

ЦНАП підключений і працює в Державних реєстрах: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ); Реєстр територіальної громади; державний земельний кадастр (ДЗК); єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС:ЄСП); інтегрована інформаційна система (ІІС) «Соціальна громада»; Паспортний сервіс).

**ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА**

Протягом звітного періоду Ананьївська міська рада підтримувала зв’язок з регіональним офісам програми U-LEAD з Європою, які продовжують надавати експертну підтримку громадам, Агенцією регіонального розвитку Одеської області.

Сектором економічного розвитку Ананьївської міської ради проводиться моніторинг потенційнихоб’єктів для інвестування, які можуть бути запропоновані інвесторам.

Підготовлено та розміщено на Аналітичному порталі Одещини дві анкети інвестиційних майданчиків типу GREENFIELD з пропозиціями щодо можливого використання земельних ділянок для розміщення енергогенеруючих об’єктів – сонячних електростанцій.

До установи «Агенція регіонального розвитку Одеської області» надіслано:

- 8 проектних пропозицій щодо будівництва/реконструкції соціальних, інфраструктурних об’єктів, які можуть бути запропоновані донорським фондам;

- 3 форми технічного завдання на проектні ідеї, які можуть бути профінансовані з європейських фондів.

До Карти інвестиційних та бізнес можливостей України додано 4 інвестиційні проекти.

7 проєктів (проектних пропозицій) для залучення міжнародної технічної допомоги надіслано до Подільської РДА.

На платформі U-LEARN програми «U-LEAD з Європою» командою фахівців Ананьївської міської ради пройдено курси «ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ. Розробка дорожніх карт до окремих інструментів покращення бізнес-середовища територіальної громади». Участь у Програмі сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності в сфері аналізу та самооцінки бізнес-середовища територіальної громади, ефективності заходів з підтримки бізнесу.

За сприянням Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад в рамках проєкту «Школа активістів 3.0» та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» пройдено навчання у двох блоках навчання з отримання знань і практичних навичок із проєктного менеджменту (написання і управління проєктами) у сфері місцевого і регіонального розвитку.

Розпочата робота щодо впровадження реформи публічних інвестицій. Реформа публічних інвестицій в Україні є важливим етапом на шляху до ефективного управління державними фінансами та економічного розвитку. Вона спрямована на вдосконалення системи планування, відбору, реалізації та моніторингу проєктів, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також залучених міжнародних позик.

**ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

Рішенням Ананьївської міської ради від 20 грудня 2024 року
 №1336-VIII затверджено цільову Програму з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2025-2026 роки (далі - Програма).

Заходи Програми виконувались з метою переходу до стандартів сталого енергетичного розвитку, створення та забезпечення функціонування системи енергоменеджменту в установах та закладах соціально-культурної сфери територіальної громади.

Для оптимізації температурного режиму в будівлях та підвищення ефективності функціонування внутрішніх мереж енергопостачання бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери в рамках Програми було проведено заходи зі зменшення споживання теплової енергії (утеплення фасадів, установлення енергозберігаючих вікон, облаштування системи опалення).

Зокрема проведено роботи на наступному об’єкті:

- виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення нежитлової будівлі літ. «А» Ананьївської міської ради за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Незалежності, будинок 38» - 49,79564 тис. грн.

**СОЦІАЛЬНА СФЕРА**

**Демографічна ситуація та розвиток ринку праці**

Демографічний чинник є одним з найважчих для забезпечення стабільного розвитку громади, а також держави в цілому. Демографічна політика громади в сучасних умовах направлена не тільки на стимулювання народжуваності, але і на зміцнення сім'ї, підвищення матеріального добробуту людей, зниження захворюваності і смертності.

На 01 липня 2025 року в Ананьївській міській територіальній громаді проживає – 22,6 тис. осіб, з яких міське населення становить 8239осіб **(**або 36,5 %), а сільське – 13085 осіб (або 58,1 %). Чоловіки складають 48% населення громади, а жінки – 52%. Чисельність тимчасово переміщених осіб становить 1230 осіб. Густота населення в громаді – 26,5осіб/км2. Кількість дітей дошкільного та шкільного віку у громаді становить - 3367осіб (15,5%).

У продовж І півріччя 2025 року чисельність наявного населення зменшилась за рахунок природного скорочення на 115 осіб. На 100 померлих припадало 29 народжених.

Кількість пенсіонерів у громаді – 4036 осіб, що складає 18,6% від її населення.

**Грошові доходи населення та заробітна плата**

З метою захисту прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями і найманими працівниками здійснює свою роботу Робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. На виконання рішення виконавчого комітету Ананьївської міської ради від 27.05.2021 року №158 проведено 2 засідання Робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення на території Ананьївської міської територіальної громади.

Проведено роботу щодо здійснення контролю своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці, виконання роботодавцями умов колективних договорів та галузевих угод у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати.

Організовано роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства.

Заборгованість з виплати заробітної плати на комунальних підприємствах, які здійснюють господарську діяльність на території Ананьївської міської ради - відсутня.

**Соціальний захист населення**

Відділом охорни здоров’я та соціальної політики Ананьївської міської ради за І півріччя 2025 року здійснювалось виконання заходів Програми соціального захисту населення Ананьївської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Ананьївської міської ради від 16 грудня 2022 року № 698 –VІІІ.

На виконання Програми соціального захисту населення Ананьївської міської територіальної громади на 2023-2025 роки протягом І півріччя 2025 року за рахунок місцевого бюджету використано 1091,213тис. грн, що становить 48 % від запланованого на рік (2275,000 тис.грн).

Основними завданнями Програми є:

1. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Ананьївської міської територіальної громади:

- особам, які потребують довготривалого та вартісного лікування;

- членам сімей військовослужбовців, що загинули/померли під час виконання ними обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ними обов’язків військової служби;

- членам сімей військовослужбовців, смерть яких настала в період проходження ними військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ними військової служби;

- членам сімей військовослужбовців, що знаходяться у полоні;

- членам сімей військовослужбовців, що зникли безвісти;

- членам сімей військовослужбовців на поховання військовослужбовців, що загинули/померли під час виконання ними обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ними обов’язків військової служби та військовослужбовців, смерть яких настала в період проходження ними військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ними військової служби;

- особам, які входять до складу добровольчого формування Ананьївської міської територіальної громади;

- учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

- особам, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка поховала померлого;

- особам, які постраждали від пожежі чи іншого стихійного лиха.

2. Забезпечення надання встановлених законодавством пільг окремим категоріям громадян шляхом компенсації втрат АТ «Укртелеком» за надання послуг зв’язку.

3. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.

 4. Виплата компесацій за надання послуг догляду осіб на непрофесійній основі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №859 від 19.09.2020 року.

У рамках виконання Програми різного виду матеріальну допомогу отримали 202 громадянина на загальну суму 825,0 тис.грн, з числа осіб з інвалідністю, ветеранів праці, та інші категорії населення громади, а саме:

- одноразова матеріальна допомога учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 11 осіб - 3000 грн;

- одноразова матеріальна допомога особам, які потребують довготривалого та вартісного лікування: по 5000 грн - 45 осіб; по 4000 грн - 6 осіб, по 3000 грн - 14 осіб, по 2000 грн - 23 особи;

- хворі за менш складними захворюваннями по 1500 грн – 11 осіб; по - 1000 грн - 3 особи;

- одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій (пожежі) -  1 особа - 3000 грн;

-  одноразова матеріальна допомога члену сім’ї військовослужбовця, що знаходиться у полоні 1 особа - 5000 грн.;

- одноразова матеріальна допомога членам сімей військовослужбовців, що зникли безвісти 9 осіб по 5000 грн, на загальну суму 45000 грн;

- одноразова матеріальна допомога особам, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії іх соціального захисту» 65 осіб по 2000 грн на загальну суму 130000 грн.

- одноразова виплата матеріальної допомоги членам сімей військовослужбовців, що загинули/померли під час виконання ними обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ними обов’язків військової служби – 5 сімей по 50000 грн на загальну суму 250000 грн.;

 - одноразова виплата матеріальної допомоги членам сімей військовослужбовців, на поховання військовослужбовців, що загинули/померли під час виконання ними обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ними обов’язків військової служби та військовослужбовців, смерть яких настала в період проходження ними військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ними військової служби – 4 особи на загальну суму 60000,00 грн;

- одноразова матеріальна допомога особі, на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка поховала померлого - 2 особи на загальну суму 6000,00 грн.

Згідно Програми здійснюється оплата витрат, пов’язаних з похованням осіб з числа військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби (6 військовослужбовців на загальну суму 93900 грн).

Здійснено поховання  померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів (2 особи на загальну суму 20800 грн).

Також, згідно Програми здійснюється надання пільг з послуги зв’язку окремим категоріям громадян згідно чинного законодавства (5 осіб на загальну суму 3564,10 грн) та послуги перевезення окремим категоріям громадян залізничним транспортом, згідно чинного законодавства (989 осіб на загальну суму 26126,15 грн).

Виплата компесацій за надання послуг догляду осіб на непрофесійній основі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №859 від 19.09.2020 року – отримали 8 осіб на загальну суму 121822,78 гривень.

Постійно ведеться облік багатодітних сімей. Перебуває на обліку 243 сім’ї, видано 21 посвідчення батьків багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей.

Станом на 01.07.2025 року на квартирному обліку перебувають 183 особи, з них 109 - діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування.

У співпраці з міжнародною гуманітарною організацією «SSS» та за підтримки Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) в громаді реалізована Програма підтримки спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб, за результатами якої розроблений і презентований Соціальний паспорт громади, а також рішенням виконавчого комітету Ананьївської міської ради створена Рада ВПО.

**Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради»**

Комунальна установа “Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради” (далі – Центр) є комплексним закладом соціального захисту населення, який в межах Ананьївської міської територіальної громади проводить соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Основними завданнями Центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

- надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам в Центрі функціонує три відділення:

- відділення соціальних послуг за місцем проживання;

- відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

- відділення соціальної роботи.

*Відділення соціальних послуг за місцем проживання*

Соціальні послуги у відділенні надаються відповідно до вимог встановлених у Державному стандарті догляд вдома.

Надання соціальних послуг станом на 01.07.2025 року здійснюють 28 соціальних робітників, із них:

по м.Ананьїв - 5 соц.робітників,

по Байтальському старостинському округу — 2 соц.робітника,

по Жеребківському старостинському округу — 3 соц.робітника,

по Гандрабурівському старостинському округу — 4 соц.робітника,

по Кохівському старостинському округу — 6 соц.робітників,

по Шимківському старостинському округу —1 соц.робітник,

по Коханівському старостинському округу — 2 соц.робітника,

по Долинській сільській територіальній громаді — 5 соц.робітників.

За І півріччя 2025 року відділенням було обслуговано 234 особи, в тому числі 54 особи отримали послуги з установленням диференційованої плати. Сума отриманих коштів за надання платних соціальних послуг становить 68,0 тис.грн.

За І півріччя 2025 року відділенням соціальних послуг за місцем проживання взято на обслуговування 20 осіб, припинено надання соціальних послуг  - 22 особам (з причин смерті -11, зміна постійного місця проживання - 4, у зв’язку з відсутністю потреби отримання соціальних послуг - 1, опіка родичів - 6).

На всіх громадян, що отримують соціальну послугу, у відділенні ведуться особові справи, визначаються індивідуальні потреби в соціальній послузі, складаються індивідуальні плани, укладаються договори про надання послуг. Для обліку громадян, що отримують соціальні послуги в Центрі, постійно ведеться своя внутрішня база даних.

Соціальними робітниками відділення соціальних послуг за місцем проживання послуги надавалися якісно, в повному обсязі. За І півріччя 2025 року надано 11232 соціальних послуг, 2592 послуг надані за плату. Загальна кількість видів соціальних послуг, що надавалися громадянам, складає 43 види.

*Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання*

На території с.Байтали Ананьївської міської територіальної громади Подільського району Одеської області діє відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. За І півріччя 2025 року у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання соціальні послуги були надані 17 особам, із них 11 осіб  - особи з інвалідністю. За І півріччя 2025 у відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання припинено надання соціальних послуг - 1 особі (з причин смерті - 1).

Працівниками відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання послуги надавалися якісно, в повному обсязі. За звітний період надано 3060 соціальних послуг.

*Відділення соціальної роботи*

У І півріччі 2025 року:

* здійснювалось соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах;
* продовжувалась співпраця з партнерами у проведенні соціально-профілактичної роботи із запобігання негативних явищ серед дітей та у молодіжному середовищі, соціальної адаптації молоді, що повернулася з місць позбавлення волі та молоді, засудженої до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;
* здійснювалась пропаганда здорового способу життя, особлива увага приділялась профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу, інших соціально-небезпечних хвороб, збереженню репродуктивного здоров’я та підготовці молоді до сімейного життя;
* робота організована за соціальними програмами з чітко визначеними напрямками, формами та методами;
* впроваджуються в діяльність стандарти та нормативи соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями;
* надаються різноманітні види соціальних послуг клієнтам;
* проводиться соціально-профілактична робота серед дітей та молоді, щодо запобігання та подолання негативних явищ;
* проводиться робота по впровадженню нових форм сімейного виховання дітей–сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
* здійснюється соціальне супроводження прийомних сімей, дітей, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та молоді, яка відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;
* забезпечується раннє виявлення, облік, соціальне супроводження сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також ведення відповідного банку даних;
* працює спеціалізоване формування «Школа волонтерів» з метою практичної підготовки волонтерів до реалізації соціальних програм;
* здійснюється перевірка цільового використання коштів на народження дитини;
* здійснювалася робота з кривдниками по програмі роботи з кривдниками.

Послуги із супроводу ветеранів та психологічні консультації.

З метою забезпечення реалізації впровадження заходів з ветеранської політики у громаді рішенням Ананьївської міської ради від 20.09.2024 року
 № 1223-VIII введено до структури і штатного розпису КУ «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради» посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя в кількості 3-ох штатних одиниць (станом на 01.08.2025 року працює 1 фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб). Послуги із супроводу ветеранів та психологічні консультації станом на 30.06.2025 року також надаються спеціалістами Центру.

З метою реалізації соціальних програм та заходів Центрна підставі підписаних угод співпрацює з державними організаціями та установами. Спільні зусилля спрямовані на здійснення соціального захисту дітей та молоді, допомогу внутрішньо переміщеним сім’ям та особам, профілактику негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, попередження рецидивної злочинності, збільшення кількості сімей, які подолали кризовий стан, засудження громадськістю насильства в сім’ях та жорстокого поводження з дітьми.

Станом на 01.07.2025р. згідно державної статистичної звітності індивідуальними послугами Центру скористалися 1798 клієнтів.

В роботі відділення виділені такі головні напрямки: раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

В банку даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах Центру станом на 01.07.2025 року перебуває 129 сімей, в яких виховується 165 дітей. В цілому за І півріччя 2025 року внесено до банку даних 187 сімей, в яких виховується 217 дітей. Роботу завершено з позитивним результатом - подолано або мінімізовано складні життєві обставини та виведено з банку даних 184 сім’ї, в яких виховується 253 дитини.

За І півріччя 2025 року кількість сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, зменшилась у порівнянні з попереднім роком. Це пояснюється меншою кількістю внутрішньо переміщених осіб/сімей, які проживають на території Ананьївської міської територіальної громади в порівнянні з 2024 роком.

Постійно проводиться робота із попередження соціального сирітства. Протягом І півріччя 2025 року 7 дітей із 2 сімей залишились в родині, де існував ризик вилучення.

**Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням.**

Всі діти-сироти та позбавлені батьківського піклування перебувають під соціальним супроводом Центру. Для підвищення якості роботи працівниками створено банк даних даної категорії родин та заведено особові справи на кожну дитину. Це дає можливість своєчасно, при потребі, надавати допомогу. Всього на території громади проживає 32 сім’ї, опікунів/піклувальників, в яких виховується 32 дитини.

Сім родин опікунів/піклувальників, в яких виховується 10 дітей, яким опіка встановлена за межами нашої громади, проживають в Ананьївській міській територіальній громаді (в т.ч. ВПО).

Отримують послуги дві особи із числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які на даний час перебувають на території громади.

**Пошук, відбір, організація навчання та забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).**

В громаді станом на 01.07.2025 року створено та функціонує шість прийомних сімей та два дитячих будинки сімейного типу: сім’я Артеменко Алли, сім’я Гогулінського Олександра, сім’я Звонника Олександра, сім’я Русначенко Оксани, сім’я Ткаченко Альони та Сергія, сім’я Маналатій Аліни та дитячий будинок сімейного типу Бандур Олександра та Ірини, дитячий будинок Цуканової Світлани, до яких влаштовано 25дітей.

Здійснюється соціальний супровід прийомних сімей. Під час соціального супроводу виявлено, що емоційний стан дітей спокійний, емоції проявляються врівноважено; з однолітками та іншими дітьми в сім’ях проблем у взаємовідносинах не спостерігається; в сім’ях діти почувають себе необхідними та захищеними; проблем у поведінці не спостерігається; психічні відхилення відсутні. Поведінка і стосунки між членами сімей доброзичливі. У сім’ях створено належні житлово-побутові умови, діти оточені турботою та повагою з боку батьків. Права дітей не порушуються, спостерігається реальна підтримка з боку інших членів родини, враховуються потреби дітей. Стосунки складаються доброзичливі, комфортні для перебування у цих сім’ях, соціально-психологічний клімат сприяє позитивному розвитку та вихованню дітей. Атмосфера доброзичливості, взаємодопомоги, підтримки сприяє соціалізації дітей та їх адаптації в суспільстві. Соціально-побутові умови сприяють всебічному духовному та фізичному розвитку прийомних дітей, виховання проходить з врахуванням загальноприйнятих моральних норм, діти оточені турботою та повагою з боку батьків. Прийомні батьки та батьки - вихователі піклуються про здоров’я дітей, готують їх до праці та самостійного життя. Організовують відпочинок та дозвілля прийомних дітей та дітей–вихованців.

З метою створення умов для підвищення виховного потенціалу прийомних батьків при КУ «ЦНСП Ананьївської міської ради» працює Школа відповідального батьківства,план заходів для прийомних батьків за звітний період 2025 року виконано.

**Перевірка цільового використання допомоги при народженні дитини, перевірка використання державної допомоги на дітей одиноким матерям.**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. № 623 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора», контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини покладено на спеціалістів центрів надання соціальних послуг шляхом проведення вибіркового обстеження окремих сімей. За І півріччя 2025 року здійснено обстеження 54 сімей з метою контролю цільового використання допомоги при народженні дитини. За І півріччя 2025 здійснено 30 перевірок одиноких матерів та складено Акти про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї. Пропозицій по припиненню виплат родинам до Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації не надавалось.

**Робота з сім’ями члени яких перебувають в конфлікті з законом.**

На виконання наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.10.2008 року № 288/4322 «Про затвердження порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном або умовно-достроково» між КУ «ЦНСП Ананьївської міської ради»та Подільським районним сектором № 1 філії державної установи «Центр пробації» в Одеській області укладено угоду про співпрацю.

Станом на 01.07.2025 року в Центрі отримували послуги 16 осіб молодіжного віку, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, з них 3 неповнолітні особи:

- по влаштуванню на навчання з метою отримання повної середньої освіти або професійної освіти в заклади освіти району;

- надано індивідуальні послуги з метою профілактики негативних явищ, а саме: профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом, попередження правопорушень та злочинності, встановлення здорового мікроклімату в сім’ях та ін..

Наказом Цетру від 26.10.2021 року «Про утворення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» створено мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Затверджено положення, склад працівників мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

З метою здійснення превентивних заходів у  сфері запобігання та протидії домашньому насильству, наказами Цетру затверджено графік виїздів мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на 2025 рік. Працювали згідно затвердженого графіку. Станом на 01.07.2025 року здійснено запланованих 22 виїзди «мобільної» бригади, якими охоплено 14 населених пунктів громади. Під час виїздів було проведено 22 групових заходи: 16 семінарів - охоплено 209 осіб, 2 лекції - охоплено 37 осіб, 5 бесід - 57 осіб. Також, проведено 62 індивідуальних бесіди з батьками сімей та дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах. Теми семінарів, лекцій:

«Вимагання, булінг і кібербулінг: як вони проявляються і як їм протистояти»;

«Насильство в сім’ї як соціальна проблема»;

«Насильству немає виправдання»;

«Насильство в сім’ї – це злочин»;

«Як будувати і підтримувати відносини з однолітками»;

«Не стань жертвою торгівлі людьми»;

«Як вберегти себе від торговців людьми»;

«Не продавай себе. Як не стати жертвою работоргівлі»;

«Легальне працевлаштування – шлях до безпеки. Обережно! Незнайомець!».

Під час виїздів розповсюджено 300 буклетів.

В КУ «ЦНСП Ананьївської міської ради»є телефони «гарячої» лінії з запобігання домашньому насильству: 2-28-09;  0982893722.

Станом на 01.07.2025 року  КУ «ЦНСП Ананьївської міської ради» отримали 42 повідомлення від сектору поліцейської діяльності №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області про те, що громадян притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173-2  КУпАП за вчинення домашнього насильства.

Опрацьовано всі повідомлення  випадків домашнього насильства. З них економічного – 5, фізичного – 0, психологічного – 37. Співпрацювати з Центром погодились не всі родини. Не всі особи, як жертви насильства так і  кривдники, розуміють відповідальність за скоєне. Майже всі зареєстровані випадки насильства вчинялись в стані алкогольного сп’яніння, з використанням нецензурної лайки, на грунті побутових взаємовідносин. Всі родини, в яких зареєстровані випадки домашнього насильства, введено до Банку даних сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Зареєстровано один випадок жорстокого поводження з дитиною. Було здійснено соціальне інспектування сімей, складено Акти соціального інспектування та надано психологічні, інформаційні та соціально – побутові послуги. Родину (за згодою), в якій скоєно насильство (жорстоке поводження) стосовно дитини,  взято під соціальний супровід, з метою налагодження взаємовідносин між членами родини.

Наказом по установі визначено відповідальну особу по роботі з кривдниками. Фахівець із соціальної роботи установи пройшов навчання, отримав сертифікат та має можливість працювати з кривдниками.

На виконання ст. 28 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» виконання програм для кривдників забезпечують фахівці, які пройшли відповідне навчання. Фахівець із соціальної роботи КУ «ЦНСП Ананьївської міської ради» пройшов навчання та в І півріччі 2025 року отримав три повідомлення про направлення осіб за рішенням суду для проходження Програми для кривдників. Станом на 01.07.2025 року дві особи проходять Програму. Третя особа ухиляється від проходження Програми для кривдників, про що було повідомлено до відділення поліції. На даний час справа по даній особі перебуває на розгляді в суді.

Після оголошення воєнного стану на території України в центрі здійснюється збір вживаних речей для потреб осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Жителі Ананьївської громади відгукнулися на заклик та приймають активну участь у наданні допомоги людям, які її потребують. Обмін вживаними речами відбувається постійно.

 **ГУМАНІТАРНА СФЕРА**

**Охорона здоров’я**

Мережа лікувально-профілактичних закладів Ананьївської міської територіальної громади представлена двома установами:

1. Комунальне некомерційне підприємство «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради», головною функцією якого є надання медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Станом на 01.07.2025 року з Національною службою здоров’я України за програмою медичних гарантій укладено договори на суму 37381,1 тис. грн. по 14 пакетам, а саме: хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, профілактика, діагностика, спостереження та лікування дорослих та дітей в амбулаторних умовах, стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям, діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту, лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям, стоматологічна допомога дорослим та дітям, ведення вагітності в амбулаторних умовах, забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів,езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія,хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня,медичний огляд осіб, який організовується ТЦК та соціальної підтримки.

В закладі функціонує 85 стаціонарних ліжок, з виконанням ліжко-днів 15,0 тис. Лікарських відвідувань станом на 01.07.2025 року – 20,3 тис. осіб.

Згідно міської цільової Програми розвитку вторинної медичної допомоги та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» на 2024-2026 роки в І півріччі 2025 року з місцевого бюджету надійшло 2166,5 тис. грн.

Кошти витрачались згідно затвердженого фінансового плану підприємства, а саме:

- на оплату вартості енергоносіїв та комунальних послуг КНП «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» надійшло 2148,88 тис. грн., а саме:

- оплата водопостачання та водовідведення – 279,4 тис. грн.;

- оплата електроенергії – 894,1 тис. грн.;

- оплата природного газу – 927,1 тис. грн.;

- оплата інших енергоносіїв (сміття) – 48,2 тис. грн..

Додатково виділено на виготовлення ПКД по об’єкту: капітальний ремонт даху нежитлової будівлі літера «А» Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Героїв України, 45, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження) та виготовлення ПКД по об’єкту: капітальний ремонт даху нежитлової будівлі літера «Е» Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за адресою: вул. Героїв України, 45, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область (заходи з енергозбереження) – 424,4 тис. грн.

Метою діяльності Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» є збереження та зміцнення здоров’я мешканців громади, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я.

2. Комунальне некомерційне підприємство «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради». КНП «Ананьївський ЦПМСД» станом на 30.06.2025 року заключено 14212 декларацій, з них віком від 0 до 5 років - 686 декларацій, від 6 до 17 років - 2572 декларації, від 18 до 39 років - 3165 декларацій, від 40 до 64 років - 4944 декларації, понад 65 років – 2845 декларацій.

 Медична допомога населенню надається в амбулаторних умовах – в 4 амбулаторіях ЗПСМ, в т. ч.: 3 - в сільській місцевості, та в 19 фельдшерських пунктах.

В умовах денного стаціонару проліковано 375 пацієнтів.

В І півріччі 2025 року за Програмою медичних гарантій проведено 4667 аналізів.

Робота кабінету функціональної діагностики – в І півріччі 2025 року проведено 860 електрокардіограм.

В Україні туберкулінодіагностика залишається основним методом раннього виявлення туберкульозу у дітей. Туберкулінодіагностика є одним із напрямів діяльності КНП «Ананьївський ЦПМСД». Для успішної реалізації заходів із виявлення туберкульозу в 2025 році було зроблено 50 проб Манту.

Придбано для забезпечення 23 осіб з інвалідністю (дорослі) та 4 дітей з інвалідністю медичними виробами та іншими засобами (підгузки, пелюшки, урологічні прокладки) для якнайбільшої компенсації функцій ушкоджених органів (по індивідуальній програмі реабілітації інвалідів) на загальну суму -520,4 тис. грн.

Забезпечено 7 осіб рецептами на отримання безоплатних та пільгових медикаментів для зниження % інвалідизації, збільшення тривалості життя на суму 15,9 тис. грн.

За І півріччя 2025 року здійснено 66 виїздів лікарів до фельдшерських пунктів громади. Для забезпечення цього напрямку роботи було закуплено 1000 літрів дизельного палива на суму 49,0 тис. грн.

За І півріччя 2025 року отримано від Національної служби здоров’я України 5805730,03 грн. згідно Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Від надання приміщень в оренду надійшло 54407,70 грн.

З місцевого бюджету згідно цільової Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Ананьївській міській територіальній громаді та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» за січень – червень 2025 року надійшло 712471,48 грн.

Кошти витрачались згідно затвердженого фінансового плану підприємства на 2025 рік, а саме:

- 4367 602,78 грн. – на заробітну плату;

- 879276,28 грн.– на нарахування на заробітну плату (єдиний соціальний внесок);

- 530307,53 грн. - придбання тест-смужок (загальний аналіз сечі, загальний холестерин), реагентів, медичних матеріалів, підгузків, пелюшок та урологічних прокладок для 23 дорослих та 4 дітей згідно з Індивідуальною програмою реабілітації;

- 133231,00 грн. - на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - меблі та оргтехніка для обладнання робочих місць лікарів в Ананьївській амбулаторії загальної практики сімейної медицини, паливно-мастильних матеріалів для виїздів лікарів до фельдшерських пунктів Ананьївської територіальної громади, господарських товарів, запасних частин до автомобілів та інших матеріалів, необхідних для забезпечення сталого функціонування підприємства;

- 200354,50 грн. – на оплату послуг (крім комунальних);

- 68101,65 грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- 15921,05 грн. – забезпечення для 7 осіб безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань згідно Постанови КМУ № 1303;

- 29364,11 грн. - витрачено на інші видатки (відрядження, сплата податків та зборів).

**Освіта**

Відповідно до чинного законодавства України в галузі освіти діяльність виконавчого комітету та відділу освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради спрямовувалась на організацію якісного освітнього процесу та забезпечення належних умов для функціонування закладів освіти Ананьївської міської ради.

Основними завданнями протягом І півріччя 2025 року були - реалізація державної політики забезпечення якості та доступності освіти, управління закладами освіти, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади, координація їх діяльності.

**Дошкільна освіта**

Одним із пріоритетних напрямків роботи галузі освіти Ананьївської міської територіальної громади - розвиток дошкільної освіти.

Відповідно до цього, одним із стратегічних завдань – забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної дошкільної освіти, спрямованої на розвиток первинного соціального досвіду та позитивних особистісних якостей як передумови формування наскрізних умінь та ключових компетентностей.

Заклади дошкільної освіти Ананьївської міської територіальної громади поступово набувають оновлених підходів щодо надання якісних освітніх послуг дітям відповідного віку, просвітницької роботи з батьками, соціальних гарантій для учасників освітнього процесу, спланованого поступового переходу дитини з дошкільного віку до шкільного навчання в рамках Нової української школи.

 На території Ананьївської міської територіальної громади станом на 01.07.2025 року діють 13 закладів дошкільної освіти:

3 – ЗДО (юридичні особи);

6 - дошкільних відділень при закладах освіти;

3 – структурні підрозділи юридичної особи;

1 – відокремлений структурний підрозділ юридичної особи.

Різними формами дошкільної освіти охоплено 373 дітей віком від 1 до 6 років. Діти 6-го року життя 100% охоплені підготовкою до школи.

Для створення належних безпечних умов навчання, утримання і праці учасників освітнього процесу Ананьївської міської ради в умовах воєнного стану обладнані захисні споруди цивільного захисту та первинні (мобільні) укриття.

Шість закладів дошкільної освіти функціонують у складі філій опорних закладів, 2 – структурні підрозділи юридичної особи та 1 – відокремлений структурний підрозділ юридичної особи працюють в очному форматі. У всіх закладах наявні укриття, які обладнані згідно вимог наказу МВС від 09.07.2018 року №579.

Всі укриття підключені до всесвітньої мережі Інтернет. Захисні споруди цивільного захисту оснащені питною водою, медикаментами, засобами індивідуального захисту учасників освітнього процесу, необхідним інвентарем.

 Визначено та позначено маршрути рухів від закладів освіти до захисних споруд цивільного захисту.

На даний час в місті відвідують заклади дошкільної освіти 220 вихованців, в сільській місцевості 153 вихованців.

Всі заклади дошкільної освіти утримуються в належному стані, створені всі умови для безпечного перебування дітей.

В закладах дошкільної освіти, що працюють в очному форматі, проводяться заходи з військово-патріотичного, спортивного, екологічного, творчого напрямків.

**Загальна середня освіта**

Система освіти включає в себе заклади освіти та позашкільні навчальні заклади. За мовами навчання - всі заклади з українською мовою навчання.

Мережа закладів освіти Ананьївської міської ради:

закладів загальної середньої освіти – 4 (7 філій).

закладів дошкільної освіти – 3;

позашкільних навчальних закладів – 2 (Комунальна установа «Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської міської ради» (47 гуртків) і Комунальна установа «Ананьївська дитячо-юнацька спортивна школа» Ананьївської міської ради (3 спортивні секції), обслуговують 867 вихованців. Показник охоплення учнівської молоді позашкільною освітою становить 56%.

Позашкільні заклади надають освітні послуги учням шкіл за напрямками діяльності: художньо-естетичний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, військово-патріотичний, науково-технічний та спортивний.

У закладах загальної середньої освіти Ананьївської міської ради працюють 218 педагогічних працівника, з них: 204 – вчителі шкіл, 14 - вихователі закладів дошкільної освіти.

 У закладах загальної середньої освіти навчається 1744 учня у 117 класах. Для 39 дітей з особливими освітніми потребами організовано індивідуальне навчання, 33 учня в закладах загальної середньої освіти і 6 вихованців в закладах дошкільної освіти охоплені інклюзивним навчанням. Середня наповнюваність класів становить 15 учнів.

У 2024-2025 навчальному році у звичному режимі (очно)  працювало 4  заклади загальної середньої освіти – КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради», КУ «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради», КУ «Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради», КУ «Жеребківський ліцей  Ананьївської міської ради» і 7 філій. У всіх закладах наявні найпростіші укриття, та захисні споруди. Всіма видами харчування стовідсотково охоплені всі учні загальноосвітніх навчальних закладів. Безкоштовним гарячим харчуванням стовідсотково охоплені учні 1-4 класів та діти пільгових категорій.

У закладах освіти впроваджена  програма-передумов системи НАССР.

Харчоблоки всіх закладів забезпечені гарячою та холодною проточною водою.

Згідно  рекомендацій МОН у закладах освіти Ананьївської міської ради відкрито 14 кабінетів безпеки. Також у цих закладах створено дружини юних рятувальників-пожежних.

В КУ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Золотий ключик» працює 1 група з інклюзивним навчанням, в якій навчається 3 дитини з особливими потребами. В КУ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» працюють 2 групи з інклюзивним навчанням, в яких навчаються 3 дитини з особливими потребами.

Відділом освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради було нараховано та виплачено одноразову матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування у сумі 5430,00 грн. (3 дітей по 1810,00 грн. одноразової допомоги).

В червні 2025 року проведено оздоровчу компанію для закладів освіти денного перебування та відпочинку, охоплено - 442 учні.

Закуплено мультимедійне обладнання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти на суму 718151,00 грн (з них: 656964,00 грн – освітня субвенція, 61187,00 грн за рахунок коштів місцевого бюджету).

У навчальних кабінетах, адміністративних приміщеннях та шкільних бібліотеках установлені і працюють 256 персональних комп’ютерів та 78 ноутбуків.

Крім комп’ютерної техніки школи в освітньому процесі використовують мультимедійні комплекси та інтерактивні дошки. В закладах освіти нараховується - 14 мультимедійних комплексів та 11 - інтерактивних дошок, ламінатори - 27, проектори - 12, фабрики друку - 19, телевізори - 17. До мережі Інтернет підключено всі заклади загальної середньої освіти.

До закладів освіти Ананьївської міської ради підвозяться 565 учнів. Для організації підвезення учнів використовуються 10 шкільних автобусів.

У населених пунктах Ананьївської міської ради мешкає всього дітей віком від 0 до 6(7) років – 667, з них 411 дітей віком від 3 до 6 років. Показник охоплення дітей віком від 3 до 6 років всіма формами дошкільної освіти становить 76%.

Штатні розписи було приведено у відповідність до вимог щодо комплектації класів та груп в закладах освіти.

Відділом освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради тримається на постійному суворому контролі питання дотримання Інструкції з організації охорони життя та здоров’я дітей у закладах освіти та неухильне виконання керівниками ЗЗСО і ЗДО нормативно-правових документів щодо організації якісного та безпечного харчування дітей.

У 2024-2025 навчальному році учні закладів загальної середньої освіти Ананьївської міської ради взяли участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів.

Результати ІІ районного етапу наступні:

Англійська мова - ІІ місце, 1 учень КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради»;

Інформатика – ІІІ місце, 1 учень КУ «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради»;

Географія – ІІ місце (1 учень), ІІІ місце (2 учні) КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради»;

Фізика – І місце, 1 учень КУ «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради»;

Хімія – І місце, 1 учень КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради»;

Біологія – ІІ місце, 1 учень КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради»;

Правознавство – І місце, 1 учень КУ «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради».

Результати ІІІ обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад:

Географія – ІІІ місце, 1 учень КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради»;

Правознавство – ІІІ місце, 1 учень КУ «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради».

**Фізична культура і спорт**

Протягом І півріччя 2025 року проводилась робота із забезпечення виконання Міської цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2026 роки.

Були проведені змагання з волейболу, футболу до Дня міста, спортивні змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я», міський етап гри в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), міський етап фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів та учениць закладів загальної середньої освіти.

Чотири заклади загальної середньої освіти Ананьївської міської ради прийняли участь у фізкультурно-оздоровчих заходах та змаганнях «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів та учениць закладів загальної середньої освіти у 2024/2025 навчальному році.

У ІІІ районному етапі змагань команди отримали наступні результати з видів спорту:

* І місце - шахи (змішані, 5-9 класи) КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради»;
* ІІ місце - волейбол (дівчата, 9-11 класи) КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради»;
* ІІІ місце баскетбол (юнаки, 5-9 класи) КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради»;
* ІV місце - волейбол (дівчата, 5-9 класи) КУ «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради».

Щотижня проводяться заходи в рамках реалізація соціального проекту «Активні парки - локації здорової України».

**Культура і туризм**

На території Ананьївської міської територіальної громади функціонують заклади культури, а саме:

Комунальна установа «Ананьївський центральний Будинок культури Ананьївської міської ради до складу якої входять:

- Ананьївський центральний Будинок культури;

- сільський Будинок культури села Ананьїв Перший;

- сільський Будинок культури села Ананьїв Другий;

- сільський Будинок культури села Кохівка;

- сільський Будинок культури села Новоолександрівка;

- сільський Будинок культури села Гандрабури;

- сільський Будинок культури села Точилове;

- сільський Будинок культури села Байтали;

- сільський Будинок культури села Новогеоргіївка;

- сільський Будинок культури села Жеребкове.

- сільський клуб села Шелехове;

- сільський клуб села Романівка;

- сільський клуб села Вербове;

- сільський клуб села Новоселівка;

- сільський клуб села Пасицели;

- сільський клуб села Боярка;

- народний оркестр народних інструментів ім. Г.М.Бондарчука Ананьївського центрального Будинку культури. Яскрава самобутність, своєрідність виконавського стилю, заснована на традиціях народного музикування забезпечила колективу заслужений успіх та визнання. Сьогодні оркестр народних інструментів користується заслуженої славою у своєму місті, області та за її межами. З 2017 року керівник народного оркестру народних інструментів Катерина Бондарчук;

- народний ансамбль народної пісні «Калина» Ананьївського центрального будинку культури. Ансамбль налічує понад 15 осіб. Колектив працює в вокально-хоровому жанрі. Виконує народні пісні, переважно українські  в різних обробках під музичний супровід та акапелла. В репертуарі: українські народні пісні, пісні українських та місцевих композиторів, колядки та щедрівки; налічується понад 20 творів. Народний ансамбль «Калина» бере активну участь в міських, загальноміських, районних, міжрайонних, обласних, міжнародних та Всеукраїнських культурно-мистецьких заходах, звітному періоді приймав участь у гастрономічному фестивалі «Пан Борщ» с.Коси Куяльницька громада;

- народний драматичний театр «Сузір’я» Ананьївського центрального Будинку культури. Колектив театру є активним учасником в культурно-мистецькому житті Ананьївської громади, а також бере активну участь у фестивалях місцевого, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів. Репертуар театру переважно складають українські класичні твори. Режисер театру – Наталія Токарєва;

- народний вокальний ансамбль «Кумоньки» Шелехівського сільського клубу. Колектив «Кумоньки» виконує народні пісні, переважно українські в різних обробках під музичний супровід та акапелла є активним учасником в культурно-мистецькому житті села Шелехове, Ананьївськогої територіальної громади, сусідніх громад району у звітному періоді приймав участь у фольклорному фестивалі «УЗВАР-фест» конкурсі протяжної пісні «Над Чумгак-рікою», у Всеукраїнському фестивалі народної творчості «Душа Карпат Яремче» у місті Яремче Івано-Франківської області. Керівник – Тетяна Діденко;

- вокально-хоровий колектив «Ностальгія» Гандрабурівського сільського Будинку культури (склад: змішаний; жанр: вокально-хоровий; національна ознака: молдовська; репертуар: молдовські народні пісні, виконаня під мінус) є активним учасником в культурно-мистецькому житті села Гандрабури, Ананьївськогої територіальної громади. Керівник – Тетяна Мазуренко;

- театр пісні «Степова перлина» Ананьївського центрального Будинку культури (склад: жіночий; жанр: вокально-хоровий; національна ознака: українське виконання під мінус). Керівник – Юлія Долгіх;

- самодіяльний інструментальний ансамбль «Ананьївські музики» Ананьївського центрального Будинку культури (склад: чоловічий; жанр: інструментальний; національна ознака: українська) – керівник - Сергій Продан;

- вокально-хоровий ансамбль «Слов’яночка» Ананьївського-Першого сільського Будинку культури (склад: жіночий; жанр: вокально-хоровий; національна ознака: українська). Керівник Інна Чернега;

- вокально-хоровий ансамбль «Амурчанки» Вербовського сільського клубу (склад: жіночий; жанр: вокально-хоровий; національна ознака: українська). Керівник Таїсія Ковальчук;

- вокальний самодіяльний ансамбль «Водограй» Кохівського сільського Будинку культури (склад: жіночий; жанр: вокально-хоровий; національна ознака: українська). Керівник Людмила Оніщук;

- дитячий аматорський танцювальний колектив «Вогник» Шелехівського сільського клубу, вік учасників від 10 до 16 років. Керівник Валерія Діденко;

- дитячий танцювальний колектив «Золоті іскри» Новоселівського сільського клубу, вік учасників від 10 до 16 років. Керівник Олена Ткаченко;

- дитячий танцювальний колектив «Тік-ток» Кохівського сільського Будинку культури. Керівник Людмила Оніщук.

За звітний період, за умов військового стану КУ «Ананьївський центральний Будинок культури Ананьївської міської ради», усі клубні заклади громади здійснюють культурно-масову роботу в очному режимі (офлайн). Більшість заходів: концерти, мітинги, вистави проводились у публічних місцях за наявності глядачів з дотриманням безпекових рекомендацій, але є ряд заходів, які проводяться у дистанційному, або змішаному фотматі.

Переважна кількість концертно-розважальних заходів була спрямована на благодійність, підтримку ЗСУ та збір коштів.

Збільшилась кількість учасників в Міжнародних і Всеукраїнських фестивалях-конкурсах.

Жителів міста та сіл Ананьївської громади Подільського району обслуговують – центральна Публічна бібліотека, міська бібліотека-філія для дітей, 19 сільських бібліотек – філій.

Комунальна установа «Публічна бібліотека Ананьївської міської ради», до складу якої входять:

- центральна Публічна бібліотека;

- міська бібліотека-філія для дітей;

- бібліотека-філія №1 села Ананьїв;

- бібліотека-філія №2 села Ананьїв;.

- бібліотека-філія №3 села Ананьїв;

- бібліотека-філія №4 села Ананьїв;

- бібліотека-філія села Байтали;

- бібліотека-філія села Жеребкове;

- бібліотека-філія села Михайлівка;

- бібліотека-філія села Новогеоргіївка;

- бібліотека-філія села Гандрабури;

- бібліотека-філія села Точилове;

- бібліотека-філія села Шелехове;

- бібліотека-філія села Великобоярка;

- бібліотека-філія села Боярка;

- бібліотека-філія села Коханівка;

- бібліотека-філія села Шимкове;

- бібліотека-філія села Романівка;

- бібліотека-філія села Новоолександрівка;

- бібліотека-філія села Новоселівка;

- бібліотека-філія села Пасицели.

Роботу КУ «Публічна бібліотека Ананьївської міської ради» забезпечують 24 бібліотечних працівників.

Протягом І півріччя 2025 року робота КУ «Публічна бібліотека Ананьївської міської ради» була зосереджена на обслуговуванні користувачів з урахуванням їх інтересів, забезпеченні вільного доступу до інформації, активізації інформаційної діяльності, підвищенні соціальної ролі книгозбірні та покращенні її матеріально-технічної бази.

За звітний період бібліотеками громади було обслуговано всього –6863 користувачів. Кількість книговидачі складає – 78469 примірників в т. ч. видано дітям – 20 850, в т. ч. юнацтву – 10 437 прим.; книговидача по сільським бібліотекам складає 49 645 - прим. Відвідувань до бібліотеки було всього - 29 937, в т.ч. дітей – 7 451, юнацтва – 3 894.

Книжковий фонд займає особливе місце в матеріально-технічній базі бібліотеки, будучи і матеріальним, і інформаційним ресурсом одночасно. На 01.07.2025 р. КУ «Публічна бібліотека Ананьївської міської ради» має фонд 124 427 примірників на суму 1311276,88 грн. З них 124427 книг, періодичних видань немає. З початку року отримано 979 примірників.

В бібліотеці центральної Публічної бібліотеки є комп’ютери з підключенням до мережі інтернет, точка вільного доступу WI-FI. Складні запити користувачів виконуються за допомогою пошукової системи Google. В сільських бібліотеках комп’ютерів немає, є вільний доступ до WI-FI, бібліотекарі та читачі користуються своїми гаджетами.

В центральній Публічній бібліотеці кожен бажаючий може безкоштовно отримати доступ до сайту "Дія. Цифрова освіта" та пройти навчальні курси. Бібліотекарі допомагають опанувати цифрову грамотність, навчитися користуватися онлайн сервісами.

Усі охочі можуть здобути навички користування смартфоном, комп’ютером, інтернетом та основними онлайн-сервісами, дізнатися свій рівень цифрової освіти та отримати консультації як його підвищити.

В Публічній бібліотеці відбувся тиждень інформаціїдля відвідувачів бібліотеки "Безбар’єрність – це рівні можливості і доступність для всіх людей".

Протягом року проводилась індивідуальна робота з юнацтвом, виявлялись його читацькі інтереси, пропонувалась література з різних галузей знань. Широким попитом користувались твори сучасних українських та зарубіжних авторів, фантастика. Читачам групи юнацтва надавались бібліографічні довідки, в основному з питань краєзнавства. Бібліотекарями ведуться інформаційно-бібліографічне досьє «Сучасна українська література», «Воїни Ананьївщини, загиблі у російсько-українській війні 24.02.2022- …»

Бібліотеки залучили читачів до участі з популяризації  нових  українських видань, ознайомили з сучасними українськими письменниками. Під час проведення віртуального фестивалю читацьких історій «Я, книга, бібліотека» – бібліотекарі почули різноманітні історії читачів.

Комунальна установа «Ананьївська музична школа імені Петра Івановича Ніщинського Ананьївської міської ради» надає освітні послуги 153 учням, педагогічний колектив школи 14 викладачів та 6 працівників обслуговуючого персоналу, за штатним розписом – 21,71 ш.од.

Колектив школи постійно працює над підвищенням виконавської майстерності і успішності учнів.

На базі школи працює:

- народний оркестр народних інструментів ім. Г.М. Бондарчука Ананьївського центрального Будинку культури, 33 учасника. Керівник Катерина Бондарчук;

- хор старших класів – 16 учнів;

- хор молодших класів – 32 учня;

- ансамбль скрипалів – 6  учнів;

- ансамбль баяністів — 3 учня;

- ансамбль ксилофоністів – 2 учня;

- ансамбль духових інструментів – 2 учня;

- вокально-інструментальний ансамбль викладачів «Музичне сузір’я» - 12 викладачів;

- інструментальний ансамбль «Мозаїка» - 5 викладачів;

- вокальне тріо «Джерело» - 3 викладача.

У звітному періоді музичною школою проводилися заходи, присвячені: Дню Української письменності та мови, Дню Героїв Небесної Сотні, Дню пам’яті та примирення, Дню Соборності України; виставки робіт та участь у конкурсах класу образотворчого мистецтва; викладачі та учні школи брали участь у  концертах та фестивалях громади, у обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях.

Школа оформлена  наглядною агітацією.

У звітному періоді завершено внутрішній поточний ремонт кабінетів школи господарським способом.

Відділ Одеського художнього музею в м. Ананьєві – 3 працівника.

Ананьївський історико-художній музей ім. Є.І.Столиці є відділом Одеського художнього музею в м. Ананьїв. Роботу музею забезпечують директор музею та 2 підсобних працівника. Музей завжди відкритий для відвідувачів.

Директор музею проводить екскурсії за туристичними маршрутами, які розроблені та діють на території Ананьївської міської територіальної громади:

- «Ананьїв козацький» - загальна довжина маршруту 3-4 км, який включає відвідування кургану на 7-й сотні, де розташований козацький хрест; відвідування кладовища 1-ї дільниці (козацькі хрести на похованнях), кладовища під Одеською горою (козацькі кам’яні хрести). Відвідування музею.

**-** «Ананьїв єврейський» - загальна довжина маршруту 2 км, який містить відвідування єврейського кладовища, огляд колишньої синагоги на вул. Єврейській, огляд будинку колишньої школи початкової релігійної освіти Хедер. Огляд вулиць Єврейської, та Соборної – де компактно проживали мешканці єврейської національності до 1917-1940 рр. Відвідування музею.

- «Ананьїв дворянський» - маршрут до 2 км по вулицях Незалежності, Героїв України та Дворянській – з розповіддю про відомих дворян Ананьєва та краю, їх роль у становленні та розвитку міста. Маршрут вулицею Гімназійна з розповіддю про одну з найстаріших вулиць колишнього центру великого Ананьївського повіту, з оглядом будинків ананьївської гімназії, ананьївського коледжу, Будинку культури, школи Хедер, міських бібліотек, колишньої міської типографії та ін.. На маршруті туристи пізнають історію міста Ананьєва.

- «Скіфські кургани» - новий веломаршрут довжиною до 15 км з оглядом скіфських курганів на 7-й сотні, та в селі Ананьїв. Розповідь про стародавню історію краю та скіфські часи.

**-** «Цілющі джерела» - новий веломаршрут – до 20 км з відвідуванням джерел в селі Ананьїв, в с. Гандрабури та в м. Ананьєві, з розповіддю про цілющі властивості природної води, про ананьївську водолікарню та грязелікування у 19-20 ст.

- «Видатні земляки» - туристичний маршрут по місту Ананьєву – 2 км з відвідуванням меморіальних будинків та музею з розповіддю про видатних уродженців, мешканців міста та краю, що прославили наше місто.

Відділом культури та туризму Ананьївської міської ради проводиться робота з промоції культурного потенціалу та популяризації Ананьївської міської територіальної громади в загальнодержавних проектах, таких як Культурна демократія за підтримки українського культурного фонду. Всі заходи, які проводяться відділом висвітлюються через соціальні мережі.

За І півріччя 2025 року організовано та проведено у всіх закладах культури заходи патріотично-пізнавального напрямку, як у форматі онлайн так і у форматі офлайн, відповідно до вимог воєнного стану.

Відділом культури та туризму проведено онлай марафони, онлайн конкурси та онлайн квести у мережі Фейсбук в групі «Відділ культури та туризму Ананьївської міської ради», а саме:

* фотомарафон «Разом ми сила» онлайн Ланцюг Єдності до Дня Соборності України;
* всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»;
* онлайн вікторина «Нас єднає рідна мова» до Міжнародного дня рідної мови;
* відео-челендж «Поділися компліментом для наших ЗСУ» до міжнародного дня компліменту.

За звітний період було організовано і проведено такі заходи:

1. Проведено акцію масового виконання гімну України до Дня Єдності.

2. Вшанування пам’яті загиблим воїнам та покладання квітів до Дня Небесної сотні України.

3. Ананьївська громада долучилася до всесвітньої акції «Ангели пам’яті».

4. Вшанування пам’яті загиблих та покладання квітів освячення Алеї Пам’яті загиблих Героїв 3 роки від початку злочинного повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.

5. Пам’ятні заходи з нагоди дня народження Тараса Шевченка.

6. Заходи з нагоди дня визволення Ананьєва від німецько-фашистських загарбників.

7. Організовано та проведено виставку дитячого малюнка «Барвиста писанка для захисника».

8. Благодійний Великодній ярмарок.

9. Організовано проведення в рамках гастрольного туру Київського державного цирку циркові вистави.

10. Організовано та проведено ХVIІ дистанційний фестиваль української національної культури «Самоцвіти Ананьївщини».

11. Проведено краєзнавчі квести «Вулицями рідного міста» та «Вишиванковий квест».

12. При Публічній бібліотеці постійно діє розмовний клуб «Скажи мені українською».

13. День пам’яті та примирення покладання квітів та година памяті 8 травня.

14. Онлайн вікторина «Що ви знаєте про Європу» до дня європи в Україні.

15. 9 травня разом з іншими країнами Євросоюзу  візначали День європи.

16. До Дня Матері проведено онлайн флешмоб "Моя мама - ГЕРОЙ".

17. Доброчинний концерт присвячений Дню матері Ананьївської школи естетичного виховання ім. П.І. Ніщинського.

18. Проведено вишиванкову ходу на підтримку ЗСУ та спільне виконання Державного гімну.

19. Організовано та проведено акцію памяті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

20. Організовано та проведено розважальні заходи для дітей з нагоди початку літа.

21. День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

22. Онлайн конкурс малюнків «Конституція очима дітей».

23. Проведено заходи з нагоди Дня Конституції України.

Проводиться робота зі збереження об’єктів культурної спадщини.

**ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ**

**Житлово-комунальне господарство та благоустрій**

Відділом з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради продовжується реалізація, затверджених міської радою програм у відповідних галузях:

- Цільова Програма на 2024-2026 роки «Благоустрій, розвиток та утримання об’єктів житлово–комунального господарства Ананьївської міської ради». Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані, очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових і екологічних норм щодо поліпшення мікроклімату, санітарної очистки, естетичного оновлення фасадів будинків, прибудинкових територій, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей Ананьївської міської територіальної громади. В ході реалізації цієї Програми:

- проведено поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття: по вул. Єврейській м. Ананьєва – 83,6 м.кв. - 119,3 тис. грн. (місцевий бюджет), по вул.. Незалежності м. Ананьїв – 57,3 м.кв. – 81,1 тис. грн. (місцевий бюджет), по вул. Героїв України – 98,0 м.кв. – 140,2 тис. грн. (місцевий бюджет);

- проведено грейдерування: по Байтальському старостинському округу – 7672 м.кв. – 86,3 тис. грн. (місцевий бюджет), по Гандрабурівському старостинському окрузі – 6451 м.кв. – 72,5 тис. грн. (місцевий бюджет), по Жеребківському старостинському окрузі – 7834 м.кв. – 88,6 тис. грн. (місцевий бюджет).

- цільова Програма на 2021-2025 роки «Локалізація та ліквідація амброзії полинолистої на території Ананьївської міської територіальної громади»;

- Міська цільова Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Ананьївської міської територіальної громади на 2022-2025 роки;

- цільова Програма Ананьївської міської ради на 2021-2025 роки «Питна вода»;

- Програма з енергоефективності та енергозбереження на території Ананьївської міської територіальної громади на 2025-2026 роки;

- Цільова Програма утримання об’єктів та майна комунальної  власності Ананьївської міської територіальної громади на 2024-2025 роки.

 Відділом з питань будівництва, житлово-комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради здійснювався моніторинг та контроль за якістю надання населенню громади житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг; проходження опалювального періоду; ремонти та поточне утримання доріг комунальної власності, а також робіт з їх зимового утримання (очищення від снігу та посипання протиожеледною сумішшю); аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, в галузі поховання.

**Комунальне підприємство «Ананьїв-водоканал Ананьївської міської ради»** обслуговує 205,8 км водопровідних мереж, 13,8 км мереж водовідведення, 32 свердловини, 24 башти Рожновського та 2 насосних станції.

За І півріччя 2025 року подано в систему водопостачання 69,6 тис. м3 води, водовідведення 11,6 тис. м3 рідких побутових відходів. Вивезено рідких нечистот – 3,7 тис.м3. Ліквідовано 123 проривів водогону вулиць м.Ананьїв, с.Гандрабури, с.Точилово, с.Жеребкове, с.Новогеоргіївка, с.Новоолександрівка, с.Пасицели, с.Коханівка. В діяльності галузі житлово-комунального господарства в Громаді є охоплення послугами централізованого водопостачання майже половина її жителів (43,41%). Дана послуга на сьогодні є в м.Ананьїв, с.Новолександрівка, с.Новогеоргіївка, с.Коханівка, с.Романівка, с.Шимкове, с.Пасицели, с.Гандрабури, с.Жеребкове. Загальна кількість абонентів складає близько 4,4 тис. одиниць.

**Комунальне підприємство «Місто Сервіс Ананьївської міської ради»** проводить роботи по утриманню вулиць населених пунктів та кладовищ в належному санітарному стані, зачистці сміттєзвалищ, здійснюється капітальний ремонт вуличного освітлення по всій території Ананьївської міської територіальної громади.

У співпраці з Ананьївським відділом Подільської філії Одеського обласного центру зайнятості організовано та профінансовано громадські роботи із екологічного захисту навколишнього середовища та забезпечення життєдіяльності громади із залученням 10 громадян із числа безробітних на суму 148,7 тис. грн.

Протягом І півріччя 2025 року здійснювався контроль за станом житлово-комунального господарства, доріг місцевого значення, благоустрою території, розгляду звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, діяльністю комунальних підприємств по утриманню житлового господарства.

У І півріччі 2025 року Комунальним підприємством «Місто Сервіс Ананьївської міської ради» розширено Алею Пам’яті Героїв в межах вулиць Козака Ананія та Віталія Гуляєва в місті Ананьєві, за сприянням Комунального підприємства «Місто Сервіс Ананьївської міської ради» надана допомога старостатам Ананьївської міської територіальної громади з облаштування та встановлення Алей Пам’яті Героїв. Розпочато облаштування тротуарною плиткою по вул. Героїв України на ділянках: від перехрестя з вул.Шевченка до буд. №11, від буд.№27 до перехрестя з вул. Пирогова (непарна сторона) та від буд. №12 до перехрестя з вул. Незалежності (парна сторона), придбано нові сміттєві баки за рахунок місцевого бюджету в кількості 18 штук на 380,0 тис.грн.

Укладено нових договорів зі споживачами послуг з управління ТПВ с. Жеребково (317 договорів).